关于组团赴高校招聘博士后人才的方案

为贯彻区企业服务促进大会精神，强化企业人才服务，政府搭台、企业唱戏，与企业肩并肩、手挽手，政企合力促发展，根据年度博士后人才引进计划结合我区博士后工作站的项目需求，现拟于2015年11月组团并携带已收集的博士后项目需求到哈尔滨工业大学等高校招聘博士后科研人员。现就本次活动制定以下工作方案。

一、招聘时间

11月25-29日、12月7日-11日。

二、路线安排

考虑前期市博管办带着全市工作站的项目需求（主要是我区的）已到武汉（武汉理工大学、华中科技大学、武汉大学）、西安（西安交通大学、西安电子科技大学）、上海（上海交通大学）开展博士后招聘活动，并且上述三地的高校流动站的博士后也已初步达成意向，因此，本次招聘活动适当错开以上路线，并结合我区工作站的需求及凤舞江城活动，作重点深度安排（华中线、东北线），工作站可结合实际情况选择路线：

线路1（华中线：11月25日-29日）：

带队领导：市博管办待定，区民政和人力资源社会保障局常务副局长饶林海、副局长黄群英。

11月25日湖南长沙：25日上午高铁到长沙，25日下午中南大学招聘见面会；

11月26、27、28日湖北武汉：26日上午高铁从长沙到武汉，26日下午华中科技大学招聘见面会，27日上午武汉大学（科顺公司后半段到湖北工业大学）招聘见面会，27日下午武汉理工大学招聘见面会，28日参加另一个凤舞江城顺德日系列活动，活动结束29日高铁返回；

到达各高校后，上午9时、下午2：30分，召开见面会，议程三个：介绍顺德；高校代表介绍高校基本情况、重点学科和博士后流动站、博士情况；企业与博士互动交流。邀请高校组织适合我区需求的30名以上博士到再场参加活动。

线路2（东北线：12月7日-11日）：

带队领导：顺德区人民政府政务委员、区民政和人力资源社会保障局局长谭志亮、区民政和人力资源社会保障局常务副局长饶林海、市博管办李武科长（市局协助联系高校中，我局具体联系和对接）。8至9家企业负责人、博士后工作站负责人参加。总人数23人。

提前与高校联系，将我区企业需求、顺德企业介绍、人才新政发往学校；与学校沟通，取得校方博士情况、院系辅导老师联系方式，做好双方衔接。

到每间高校召开见面会，请高校协助发动博士后流动站管理部门及博士、就业指导中心、院系博士辅导员或联系人、博士生参加座谈见面会。议程三个：介绍顺德；高校代表介绍高校、重点学科和博士后流动站、博士情况；企业与博士互动交流。

12月7、8、9日哈尔滨：

12月7日到达哈尔滨，12月8日上午哈尔滨工业大学招聘见面会（博士后流动站管理部门及博士、就业指导中心、院系博士辅导员或联系人、博士生）；下午参观哈工大机器人集团、飞机制造厂（市局已衔接），12月9日上午哈尔滨工程大学招聘见面会；

12月10、11吉林长春：

12月9日下午从哈尔滨高铁到长春，12月10日上午吉林大学招聘见面会（博士后流动站管理部门及博士、就业指导中心、院系博士辅导员或联系人、博士生），12月10日下午暂定参观长春轨道客车制造公司，12月11日回程。

到达各高校后，上午时间为9时、下午时间为14：30分，召开见面会（博士后流动站管理部门及博士、就业指导中心、院系博士辅导员或联系人、博士生），议程三个：介绍顺德；高校代表介绍高校基本情况、重点学科和博士后流动站、博士情况；企业与博士互动交流。

三、招聘方式

前期与高校、企业联系，将双方的需求和资源情况互通，使高校、企业对接联系。后期我局组织有与对口高校相应专业需求的博士后工作站，直接到高校流动站，高校流动站将根据我区工作站的需求，组织相应的博士后研究人员与工作站负责同志实行面对面沟通。

- 四、其他

- （一）本次博士后研究人员招聘活动，区局将以抱团的方式进行，根据《关于印发〈省直党政机关和事业单位培训费管理办法〉通知》标准统一安排食、住宿、当地交通、布展等，并以500元/人（华中线）、2000元/人（东北线）的标准补贴给参与活动的工作站代表的回来交通费用，超出部分由企业自行承担。

- （二）报名参加本次活动的博士后工作站、分站、创新实践基地，请于11月20日上午下班前，将参加人员回执报区民政人社局人才工作科，联系人：胡英勇、麦顺和，联系电话：22831074、22831019，电子邮箱：66293504@qq.com。

- 附件：报名回执

- 顺德区民政和人力资源社会保障局

- 2015年11月18日

附件：

报名回执

单位：

| 姓 名 | 职 务 | 身份证号码 | 手机号码 | 办公电话 | 参加线路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（请各单位于11月20日（星期五）上午12：00前，将本回执发送到电子邮箱：66293504@qq.com）